## 11.24会议
主系统 | 子类内容 | 负责人 | 预计时间
全局属性 | 1.1.属性变量的计算逻辑 | 吴 | 11.24
| 1.2.数据的存档逻辑，存什么（含结构），什么时候存，存到哪里 | 楼 | 11.24
| 1.2.1.存档中还要包含角色（含角色关联的技能和道具）数据，存什么（含结构），什么时候存，存到哪里 | 楼 | 11.24
| 存档结构图 | 楼 | 11.24
| 存档结构图补充 | 吴 | 11.24
角色强化路径和UI对应 | 2.1.角色的解锁和升级逻辑，UI对应设计和逻辑实现，至少4个角色完整数据 | 吴 | 11.28
| 2.2.角色的技能解锁和升级逻辑，UI对应设计和逻辑实现，至少4种技能完整数据 | 吴 | 11.28
| 2.3.角色的道具解锁和升级逻辑，UI对应设计和逻辑实现，至少4种道具完整数据 | 吴 | 11.28
| UI制作约定 | 楼 | 11.25
| Ui制作约定修订 | 吴 | 11.25
战斗系统 | 确定目前资源以及需要的动作（stand、atk、hit） | 楼 | 11.24 | 待机、攻击、死亡
| 3.1.每个角色需要单独做行动延时 | 吴 | 12.2
| 3.2.先结算，再播放动画 | 吴
| 3.3.所有角色都是秒伤逻辑，点伤逻辑和角色无关，这个逻辑可以重写 | 吴
| 3.4.数值结构，角色基础数据（不变）+等级数据（支持查表和公式两种实现，目前只需要支持查表），技能基础数据（不变）+等级数据，道具同上 | 吴
| 3.5.敌我攻击逻辑，我方攻击按顺序选取目标，敌人攻击随机目标，这个逻辑可以重写 | 吴
| 3.6.技能和技能类型，每种技能类型通过一个函数来实现，可以重写 | 吴
| 3.7.攻击和状态结算，每个角色和敌人都是单独结算hp的 | 吴
| 技能类型补充 | 楼 | 11.24
| 3.8.死亡和复活逻辑补充，loot的算法，动画效果展现。文档补充 | 楼 | 11.24
| 3.9.战斗界面的UI和逻辑 | 楼 | 11.25
| 3.10.至少一个场景 | 楼 | 11.25
关卡系统 | 4.1.关卡层级，战役/章节（stage/chapter）->关卡（level）->敌人 | 吴 | 12.4
| 4.2.战役的属性设置，最大关卡数量，关卡奖励，关卡boss，关卡敌人随机数据 | 吴
| 4.3.至少2个战役数据，4种敌人数据 | 吴
挂机收益 | 算法，结算检查依赖的条件，文档 | 楼 | 11.26
人物精灵制作 | 6.1.至少一个角色全套动作 | 楼 | 11.26
| 6.2.至少一个敌人全套动作 | 楼 | 11.26
| 6.3.至少一种主动技能效果 | 楼 | 11.26
| 6.4.其他效果 | 楼 | 11.26
战斗系统 | 修改之前出怪逻辑，由出怪固定一个改为随机多个。 | 吴

## Sheet2
主系统 | 子类内容 | 负责人 | 预计时间
战斗系统 | 修改之前出怪逻辑，由出怪固定一个改为随机多个。 | 吴