## Sheet1
系统 | 父类 | 子类 | 子模块 | 是否完成 | 备注 | 版本规划 | 预计完成时间
战斗 | UI | UI | 战役icon关联、《战斗界面UI逻辑》 | 0.5 | 顶部的敌人列表，BOSS剩余时间 | 0.0.2 | 12.26
| 基本战斗逻辑 | 攻击 |  | 1 |  | 0.0.1
|  | 死亡 |  | 1 |  | 0.0.1
|  | 复活 |  | 1 |  | 0.0.1
| 关卡 | 通关逻辑 |  | 1 |  | 0.0.1
|  | 关卡掉落 | 《战斗系统》-战斗掉落 | 0 |  | 0.0.2 | 12.26
| Boss逻辑 | 限制时间 | 《关卡系统》-关卡挑战逻辑 | 0 |  | 0.0.2 | 12.26
|  | Boss掉落 | 《关卡系统》-关卡挑战逻辑 | 0 |  | 0.0.2 | 12.26
|  | 退出战斗 | 《关卡系统》-关卡挑战逻辑 | 0 |  | 0.0.2 | 12.26
|  | 进入战斗 | 《关卡系统》-关卡挑战逻辑 | 0 |  | 0.0.2 | 12.26
技能 | UI | UI | icon关联，按钮状态、《英雄界面UI逻辑》 | 0.5 | ICON关联技能没做完，按钮状态
| 主动技能 | 释放 | 《技能系统》-技能规则 | 0
|  | CD | 《技能系统》-技能规则 | 0
|  | 效果 | 《效果类型枚举》 | 0
|  | 关联英雄 | 《技能系统》-技能规则 | 1 | 已做，待验证
| 被动技能 | 效果 | 《技能系统》-技能规则 | 0.5 | 增加攻击力数值，生命数值，点击伤害数值，已做完
|  | 关联英雄 | 《技能系统》-技能规则 | 1
| 技能升级 | 升级效果 | 《技能系统》-技能规则 | 1
英雄 | UI | UI | icon关联，按钮状态、《英雄界面UI逻辑》 | 0.5 | 按钮状态 | 0.0.2 | 12.26
| 英雄 | 解锁 | 《英雄解锁》 | 0.5 | 有逻辑，但是UI没完成 | 0.0.2 | 12.26
|  | 升级 | 《英雄养成》 | 0.5 | 有逻辑，但是UI没完成 | 0.0.2 | 12.26
装备 | UI | UI | icon关联，按钮状态、《装备界面UI逻辑》 | 0.5
| 神器 | 购买 | 《装备界面UI逻辑》 | 0
|  | 重铸 | 《装备界面UI逻辑》 | 0
|  | 升级 | 《装备界面UI逻辑》 | 0.5 | 有逻辑，但是UI没完成
| 装备 | 升级 | 《装备界面UI逻辑》 | 0.5 | 有逻辑，但是UI没完成

## Sheet2
系统 | 父类 | 子类 | 是否完成 | 备注
战斗 | UI | UI | 0.5 | 顶部的敌人列表，BOSS剩余时间
| 基本战斗逻辑 | 攻击 | 1
|  | 死亡 | 1
|  | 复活 | 1
| 关卡 | 通关逻辑 | 1
|  | 关卡掉落 | 0
| Boss逻辑 | 限制时间 | 0
|  | Boss掉落 | 1
|  | 退出战斗 | 0
|  | 进入战斗 | 0
技能 | UI | UI | 0.5 | ICON关联技能没做完
| 主动技能 | 释放 | 0
|  | CD | 1
|  | 效果 | 0
|  | 关联英雄 | 1
| 被动技能 | 效果 | 0.5 | 增加攻击力数值，生命数值，点击伤害数值，已做完
|  | 关联英雄 | 1
| 技能升级 | 升级效果 | 1
英雄 | UI | UI | 1
| 英雄 | 解锁 | 0.5 | 有逻辑，但是UI没完成
|  | 升级 | 0.5 | 有逻辑，但是UI没完成
装备 | UI | UI | 1
| 神器 | 购买 | 0
|  | 重铸 | 0
|  | 升级 | 0.5 | 有逻辑，但是UI没完成
| 装备 | 升级 | 0.5 | 有逻辑，但是UI没完成
楼嘉