## 功能目录
功能 |  |  | 负责人 | 完成情况 | 验收日期
英雄 | 英雄 | 面板UI | M | 1 | 1.06
|  | 解锁 | M
|  | 升级 | M | 1 | 1.05
|  | 复活 | M | 1 | 1.07 |  | 备注
|  | 详细信息及UI | P |  |  |  | 全屏 | 新场景 | NO浮层 | 技能面板 | 英雄按钮数据变换 | gitbook技能解锁逻辑可定制诠释（unlocklevel字段解释）
技能 | 技能 | 面板UI | M | 1 | 1.06
|  | 关联英雄 | M | 1 | -
|  | 效果 | H | 1
|  | 解锁 | M | 1 | 1.07
|  | 升级 | M | 1 | 1.05
装备 | 全部 | 面板UI | M
|  | 关联英雄 | M | 1 | -
|  | 详细信息及UI | M
| 神器 | 购买 | M
|  | 升级 | M
|  | 重铸 | M
|  | 效果 | H
| 英雄装备 | 获得 | M
|  | 升级 | M
|  | 效果 | H
战斗 | 战役 | 普通关卡 | H | 1 | -
|  | Boss关卡 | H | 1 | -
|  | 对战 | H | 1 | -
|  | 主动技能释放 | H |  |  |  | 主动技能释放文档 | 精灵文档
离线挂机 | 离线挂机 | 面板UI | P | 1 | 1.05
|  | 奖励获得 | P | 1 | 1.05
小精灵随机事件 | 精灵 | 前端表现 | M/P
|  | 实际效果 | M/P
主动技能 |  | 前端表现 | H
|  | 实际效果 | H
商店 | 商城 | 面板UI | P | 1 | 1.07 |  | 文档
|  | 物品购买、获得 | P | 1 | 1.07
| 摇钱树 | 面板UI | P | 1 | 1.08
|  | 金币购买、获得 | P | 1 | 1.08
关卡 | Boss表现 | Boss放大1.5倍 | H | 1 | 1.05
| 关卡掉落 | 前端表现 | H
|  | 物品获得 | H
宝箱 | 宝箱掉落 | 掉落表现 | H
| 宝箱开启 | 2级弹框 | H
排行榜 | 通关榜 |  | P | 1 | 1.11
| 竞技榜 |  | P
竞技场
充值
常量json |  |  | P
文本json |  |  | P
|  |  | 核心功能 |  | 联网 |  |  | 优化
|  |  | 主动技能界面 | 马 | 登录注册界面 | 裴 |  | 所有界面UI合图
|  | 精灵钻石、宝物 | 掉落（其他道具、资源） | 裴 | 存档 |  |  | 加载内容优化
|  |  | 开宝箱（钥匙） | 裴 | 排行榜 |  |  | 音效
|  |  | 装备 | 马 | 离线收益 |  |  | 代码重构
|  |  | 主角装备购买升级 | 马
|  |  | 英雄装备升级（1级默认） | 马 | 用户自定义游戏名 |  | UI | 精灵动作优化（帧裁切、速率）
|  |  | 背包面板 | 裴
|  |  | 数据面板 | 裴
|  |  | 商城优化 | 裴
|  |  | 摇钱树优化表现（摇一摇） | 黄/裴
|  |  | 主动技能UI | 马
主动技能关联逻辑
主动技能释放逻辑
主动技能数据
|  |  | 新增其他资源：木材、石材、铜、铁、钢、水晶、秘银、精金 | 黄
增加以上资源和钻石、宝物、宝箱、钥匙的精灵
开宝箱逻辑
宝箱掉落数据
|  |  | 装备界面UI | 马
装备获得逻辑（主角为神器购买、英雄为宝箱掉落）
装备升级
|  |  | 背包系统界面 | 裴
背包系统逻辑
|  |  | 数据面板界面 | 裴
数据面板逻辑
|  |  | 商城优化 | 裴
摇钱树表现优化（摇一摇）