## 功能目录
功能 |  |  | 负责人 | 完成情况 | 验收日期
英雄 | 英雄 | 面板UI | M | 1 | 1.06
|  | 解锁 | M
|  | 升级 | M | 1 | 1.05
|  | 复活 | M | 0.5 | 1.07
|  | 详细信息及UI | M
技能 | 技能 | 面板UI | M | 1 | 1.06
|  | 关联英雄 | M | 1 | -
|  | 效果 | H | 0.5
|  | 解锁 | M | 0.5 | 1.07
|  | 升级 | M | 1 | 1.05
装备 | 全部 | 面板UI | M
|  | 关联英雄 | M | 1 | -
|  | 详细信息及UI | M
| 神器 | 购买 | M
|  | 升级 | M
|  | 重铸 | M
|  | 效果 | H
| 英雄装备 | 获得 | M
|  | 升级 | M
|  | 效果 | H
战斗 | 战役 | 普通关卡 | H | 1 | -
|  | Boss关卡 | H | 1 | -
|  | 对战 | H | 1 | -
|  | 主动技能释放 | H
离线挂机 | 离线挂机 | 面板UI | P | 1 | 1.05
|  | 奖励获得 | P | 1 | 1.05
小精灵随机事件 | 精灵 | 前端表现 | M/P
|  | 实际效果 | M/P
主动技能 |  | 前端表现 | H
|  | 实际效果 | H
商店 | 商城 | 面板UI | P | 1 | 1.07
|  | 物品购买、获得 | P | 1 | 1.07
| 摇钱树 | 面板UI | P | 1 | 1.08
|  | 金币购买、获得 | P | 1 | 1.08
关卡 | Boss表现 | Boss放大1.5倍 | H | 1 | 1.05
| 关卡掉落 | 前端表现 | H
|  | 物品获得 | H
宝箱 | 宝箱掉落 | 掉落表现 | H
| 宝箱开启 | 2级弹框 | H
排行榜 | 通关榜 |  | P | 1 | 1.11
| 竞技榜 |  | P
竞技场
充值
常量json |  |  | P
文本json |  |  | P